## 概览
项目名称 | 1
审核日期 | 2026年03月05日
审核版本 | V12
问题统计
问题类型 | 数量
索引问题 | 61
尺寸问题 | 28
材料问题 | 3
总计 | 92

## 索引问题
图号A | 图号B | 位置 | 值A | 值B | 问题描述 | 严重程度
A6.00 | A06.00a | 索引3 |  |  | 图纸A6.00中的索引3 指向 A06.00a，但目录/数据中不存在该目标图。 | error
A6.01 | A06.01a | 索引2 |  |  | 图纸A6.01中的索引2 指向 A06.01a，但目录/数据中不存在该目标图。 | error
A6.01 | A06.01a | 索引5 |  |  | 图纸A6.01中的索引5 指向 A06.01a，但目录/数据中不存在该目标图。 | error
A6.02 | A06.02a | 索引2 |  |  | 图纸A6.02中的索引2 指向 A06.02a，但目录/数据中不存在该目标图。 | error
A6.02a | A06.02b | 索引3 |  |  | 图纸A6.02a中的索引3 指向 A06.02b，但目录/数据中不存在该目标图。 | error
G0.03 | G0.04b | 索引A1 |  |  | 图纸G0.03中的索引A1 指向 G0.04b，但目录/数据中不存在该目标图。 | error
G0.03 | G0.04b | 索引A2 |  |  | 图纸G0.03中的索引A2 指向 G0.04b，但目录/数据中不存在该目标图。 | error
A0.00 | A1.01 | 索引1 |  |  | 图纸A0.00中的索引1 指向 A1.01，但目标图中未找到同编号索引。 | error
A1.01a | A6.02 | 索引1 |  |  | 图纸A1.01a中的索引1 指向 A6.02，但目标图中未找到同编号索引。 | error
A1.01a | A6.01 | 索引1 |  |  | 图纸A1.01a中的索引1 指向 A6.01，但目标图中未找到同编号索引。 | error
A1.01a | A6.00 | 索引1 |  |  | 图纸A1.01a中的索引1 指向 A6.00，但目标图中未找到同编号索引。 | error
A1.01a | A6.03 | 索引1 |  |  | 图纸A1.01a中的索引1 指向 A6.03，但目标图中未找到同编号索引。 | error
A1.02 | A4.01 | 索引A2 |  |  | 图纸A1.02中的索引A2 指向 A4.01，但目标图中未找到同编号索引。 | error
A1.02 | A4.01 | 索引A1 |  |  | 图纸A1.02中的索引A1 指向 A4.01，但目标图中未找到同编号索引。 | error
A1.02 | A4.01 | 索引B1 |  |  | 图纸A1.02中的索引B1 指向 A4.01，但目标图中未找到同编号索引。 | error
A1.02 | A4.01 | 索引B3 |  |  | 图纸A1.02中的索引B3 指向 A4.01，但目标图中未找到同编号索引。 | error
A1.04 | A4.02 | 索引A1 |  |  | 图纸A1.04中的索引A1 指向 A4.02，但目标图中未找到同编号索引。 | error
A1.04 | A4.02 | 索引A2 |  |  | 图纸A1.04中的索引A2 指向 A4.02，但目标图中未找到同编号索引。 | error
A1.04 | A4.02 | 索引B1 |  |  | 图纸A1.04中的索引B1 指向 A4.02，但目标图中未找到同编号索引。 | error
A1.11 | A4.00 | 索引A3 |  |  | 图纸A1.11中的索引A3 指向 A4.00，但目标图中未找到同编号索引。 | error
A1.11 | A4.02 | 索引B2 |  |  | 图纸A1.11中的索引B2 指向 A4.02，但目标图中未找到同编号索引。 | error
A1.11 | A4.01 | 索引A3 |  |  | 图纸A1.11中的索引A3 指向 A4.01，但目标图中未找到同编号索引。 | error
A6.00 | A6.00a | 索引4 |  |  | 图纸A6.00中的索引4 指向 A6.00a，但目标图中未找到同编号索引。 | error
A6.00 | A6.00a | 索引5 |  |  | 图纸A6.00中的索引5 指向 A6.00a，但目标图中未找到同编号索引。 | error
G0.03 | G0.04 | 索引A1 |  |  | 图纸G0.03中的索引A1 指向 G0.04，但目标图中未找到同编号索引。 | error
G0.03 | G0.04 | 索引B1 |  |  | 图纸G0.03中的索引B1 指向 G0.04，但目标图中未找到同编号索引。 | error
G0.03 | G0.04 | 索引B2 |  |  | 图纸G0.03中的索引B2 指向 G0.04，但目标图中未找到同编号索引。 | error
G0.03 | G0.04a | 索引A1 |  |  | 图纸G0.03中的索引A1 指向 G0.04a，但目标图中未找到同编号索引。 | error
G0.03 | G0.04a | 索引A2 |  |  | 图纸G0.03中的索引A2 指向 G0.04a，但目标图中未找到同编号索引。 | error
G0.03 | G0.04a | 索引A3 |  |  | 图纸G0.03中的索引A3 指向 G0.04a，但目标图中未找到同编号索引。 | error
G0.03 | G0.04 | 索引C1 |  |  | 图纸G0.03中的索引C1 指向 G0.04，但目标图中未找到同编号索引。 | error
G0.03 | G0.04 | 索引C2 |  |  | 图纸G0.03中的索引C2 指向 G0.04，但目标图中未找到同编号索引。 | error
A0.00 | A1.01 | 索引1 |  |  | 图纸A0.00指向A1.01，但未发现A1.01反向指向A0.00，请确认索引链闭合性。 | warning
A1.01a | A6.02 | 索引1 |  |  | 图纸A1.01a指向A6.02，但未发现A6.02反向指向A1.01a，请确认索引链闭合性。 | warning
A1.01a | A6.01 | 索引1 |  |  | 图纸A1.01a指向A6.01，但未发现A6.01反向指向A1.01a，请确认索引链闭合性。 | warning
A1.01a | A6.00 | 索引1 |  |  | 图纸A1.01a指向A6.00，但未发现A6.00反向指向A1.01a，请确认索引链闭合性。 | warning
A1.01a | A6.03 | 索引1 |  |  | 图纸A1.01a指向A6.03，但未发现A6.03反向指向A1.01a，请确认索引链闭合性。 | warning
A1.02 | A4.01 | 索引A2 |  |  | 图纸A1.02指向A4.01，但未发现A4.01反向指向A1.02，请确认索引链闭合性。 | warning
A1.02 | A4.01 | 索引A1 |  |  | 图纸A1.02指向A4.01，但未发现A4.01反向指向A1.02，请确认索引链闭合性。 | warning
A1.02 | A4.01 | 索引B1 |  |  | 图纸A1.02指向A4.01，但未发现A4.01反向指向A1.02，请确认索引链闭合性。 | warning
A1.02 | A4.01 | 索引B2 |  |  | 图纸A1.02指向A4.01，但未发现A4.01反向指向A1.02，请确认索引链闭合性。 | warning
A1.02 | A4.01 | 索引B3 |  |  | 图纸A1.02指向A4.01，但未发现A4.01反向指向A1.02，请确认索引链闭合性。 | warning
A1.04 | A4.02 | 索引A1 |  |  | 图纸A1.04指向A4.02，但未发现A4.02反向指向A1.04，请确认索引链闭合性。 | warning
A1.04 | A4.02 | 索引A2 |  |  | 图纸A1.04指向A4.02，但未发现A4.02反向指向A1.04，请确认索引链闭合性。 | warning
A1.04 | A4.02 | 索引B1 |  |  | 图纸A1.04指向A4.02，但未发现A4.02反向指向A1.04，请确认索引链闭合性。 | warning
A1.11 | A4.00 | 索引A3 |  |  | 图纸A1.11指向A4.00，但未发现A4.00反向指向A1.11，请确认索引链闭合性。 | warning
A1.11 | A4.02 | 索引B2 |  |  | 图纸A1.11指向A4.02，但未发现A4.02反向指向A1.11，请确认索引链闭合性。 | warning
A1.11 | A4.01 | 索引A3 |  |  | 图纸A1.11指向A4.01，但未发现A4.01反向指向A1.11，请确认索引链闭合性。 | warning
A6.00 | A6.00a | 索引4 |  |  | 图纸A6.00指向A6.00a，但未发现A6.00a反向指向A6.00，请确认索引链闭合性。 | warning
A6.00 | A6.00a | 索引5 |  |  | 图纸A6.00指向A6.00a，但未发现A6.00a反向指向A6.00，请确认索引链闭合性。 | warning
G0.03 | G0.04 | 索引A1 |  |  | 图纸G0.03指向G0.04，但未发现G0.04反向指向G0.03，请确认索引链闭合性。 | warning
G0.03 | G0.04 | 索引B1 |  |  | 图纸G0.03指向G0.04，但未发现G0.04反向指向G0.03，请确认索引链闭合性。 | warning
G0.03 | G0.04 | 索引B2 |  |  | 图纸G0.03指向G0.04，但未发现G0.04反向指向G0.03，请确认索引链闭合性。 | warning
G0.03 | G0.04a | 索引A1 |  |  | 图纸G0.03指向G0.04a，但未发现G0.04a反向指向G0.03，请确认索引链闭合性。 | warning
G0.03 | G0.04a | 索引A2 |  |  | 图纸G0.03指向G0.04a，但未发现G0.04a反向指向G0.03，请确认索引链闭合性。 | warning
G0.03 | G0.04a | 索引A3 |  |  | 图纸G0.03指向G0.04a，但未发现G0.04a反向指向G0.03，请确认索引链闭合性。 | warning
G0.03 | G0.04 | 索引C1 |  |  | 图纸G0.03指向G0.04，但未发现G0.04反向指向G0.03，请确认索引链闭合性。 | warning
G0.03 | G0.04 | 索引C2 |  |  | 图纸G0.03指向G0.04，但未发现G0.04反向指向G0.03，请确认索引链闭合性。 | warning
A6.00a |  | 索引2 |  |  | 图纸A6.00a中的索引2 未标注目标图号，且未被其他图纸引用，可能是孤立索引。 | warning
A6.03 |  | 索引4 |  |  | 图纸A6.03中的索引4 未标注目标图号，且未被其他图纸引用，可能是孤立索引。 | warning
A6.03 |  | 索引6 |  |  | 图纸A6.03中的索引6 未标注目标图号，且未被其他图纸引用，可能是孤立索引。 | warning

## 尺寸问题
图号A | 图号B | 位置 | 值A | 值B | 问题描述 | 严重程度
48AC/48B6/4AF3/4B18 | 446FA | 地面金属收边条/金属条宽度 | 50.0 | 8.0 | A图地坪布置图中多处标注50mm的金属收边条/10MM金属条定位尺寸，与B图通用地面节点A2节点不锈钢条宽度8mm不一致，存在42mm差值，需核实金属条实际规格 | warning
无直接对应 | 44BED | A1节点踏步踏面宽度 | 0 | 360.0 | B图A1节点踏步踏面宽度360mm，A图未找到对应前厅-后场踏步踏面尺寸标注，需补充核对 | warning
无直接对应 | 44AE4 | B1节点踏步踏面宽度 | 0 | 379.705491 | B图B1节点踏步踏面宽度约380mm，A图未找到对应前厅踏步踏面尺寸标注，需补充核对 | warning
3F192 | 5ED2E | 酒柜顶部弧形收边高度/顶部收边条厚度位置 | 214.638185 | 10.0 | A图酒柜顶部弧形收边高度214.64与B图顶部收边条厚度10.0不一致，需确认是否为同一构造 | warning
B0FAD | 5ED9C | 酒柜顶部弧形收边高度/顶部暖白色烤漆板高度 | 214.638185 | 150.0 | A图顶部弧形收边高度214.64与B图顶部暖白色烤漆板高度150.0不一致 | warning
B0FB2 | 89695 | 酒柜层板内缩尺寸/底部右侧酒架起始偏移 | 20.0 | 30.114 | A图底部层板内缩20.0与B图底部右侧酒架起始偏移30.114接近但存在偏差，需核实是否为同一尺寸 | warning
3F1A6 | 89695 | 酒柜底部左侧外挑平台宽度/底部右侧酒架起始偏移 | 670.113236 | 30.114 | A图左侧外挑平台宽度670.11与B图酒架起始偏移30.114差异巨大，但B图描述为"底部左侧储物柜"对应A图左侧外挑平台，需确认670.11与450+30.114+其他构造的关系 | warning
3F1A6 | 89656+89695 | 酒柜底部左侧外挑平台宽度/底部储物柜宽度+偏移组合 | 670.113236 | 480.114 | A图左侧外挑平台670.11与B图底部储物柜450+偏移30.114=480.114不一致，差值约190，需核实构造组成 | warning
45402 | CC3 | D-01门边框厚度/门框侧框宽度 | 160.0 | 150.0 | D-01门左侧边框厚度：A图标160，B图标150 | warning
4557C | FC2 | D-01门边框厚度/门框侧框宽度 | 160.0 | 150.0 | D-01门右侧边框厚度：A图标160，B图标150 | warning
45382 | 1E15 | D-02门宽度 | 920.0 | 920.0 | D-02门总宽度一致，但门扇宽度不一致：A图未明确门扇宽，B图门扇宽309.89+309.89+中缝145≈764.78，与A图920总宽需核对构造关系 | warning
46A9D | 1FBA | D-03门门扇宽度 | 1100.0 | 1100.0 | D-03门扇宽度一致，但存在另一组数据：A图表格区域50E55门扇宽800，B图9282门扇宽800、9285门扇上部宽820，与1FBA的1100矛盾 | warning
46AB9 | 2126 | D-03门总宽度 | 1200.0 | 1200.0 | D-03门总宽度一致，但存在另一组数据：A图表格区域50E57总宽900，B图9287/928A总宽900，与1200矛盾 | warning
46A6C | 1F6C | D-03门边框厚度 | 50.0 | 50.0 | D-03门左侧边框一致，但存在另一组数据：A图表格区域50E54/50E56边框50，B图9281/9283边框50，与2049/20C8的40、9284/9286的40矛盾 | warning
46AAA | 386C | D-03门中间边框 | 50.0 | 50.0 | D-03门中间边框/门框深度一致，但B图1F2F/927E内侧宽度为10，与A图50不一致 | warning
46B39 | 2097 | D-05门门扇宽度 | 1120.0 | 1120.0 | D-05门扇宽度一致，但A图46B38/46B3A边框40，B图20C8边框40，与1F6C/1FEB的50、9281/9283的50存在不同标注 | warning
46B3B | 2126 | D-05门总宽度 | 1200.0 | 1200.0 | D-05门总宽度一致，但A图表格区域50E57总宽900，与1200矛盾 | warning
46B38 | 1F6C | D-05门边框厚度 | 40.0 | 50.0 | D-05门右侧边框：A图标40，B图标50 | warning
46B3A | 1F6C | D-05门边框厚度 | 40.0 | 50.0 | D-05门左侧边框：A图标40，B图标50 | warning
46B3F | 50E5B | D-05门总高度 | 2650.0 | 2650.0 | D-05门总高度一致 | warning
454E1 | 无直接对应 | D-01门总高度 | 3234.638185 | 0.0 | D-01门总高度A图3234.64，B图未标注总高，需核对 | warning
4557F | 无直接对应 | D-01门总高度（含门槛） | 3384.638185 | 0.0 | D-01门右侧总高含门槛A图3384.64，与左侧454E1的3234.64差150（门槛），B图未标注 | warning
454E1 | 389F | D-01门总高度 | 3234.638185 | 2650.0 | A图D-01门总高度3234.64与B图门洞总高度2650不一致，差值584.64 | warning
45890 | 389F | D-02门总高度 | 2974.638185 | 2650.0 | A图D-02门总高度2974.64与B图门洞总高度2650不一致，差值324.64 | warning
46B01 | 389F | D-03门总高度 | 2650.0 | 2650.0 | D-03门总高度一致，但需确认是否为同一门型 | warning
46ACF | 3642 | D-03门下部金属板高度与门扇底部构造 | 900.0 | 300.0 | A图D-03门下部金属板高度900与B图门扇底部构造300不一致 | warning
46ACF/46AE5 | 3732/389F | D-03门把手高度 | 900.0 | 900.0 | 把手高度900一致，但B图另有1000标注需核对 | warning
46AE5 | 394B | D-03门把手高度（另一处） | 1700.0 | 1000.0 | A图上部构造1700与B图把手高度1000语义不同，但B图1000与A图无直接对应，需确认 | warning

## 材料问题
图号A | 图号B | 位置 | 值A | 值B | 问题描述 | 严重程度
A1.04 |  | 材料表LF4 |  |  | 材料表中定义了材料编号LF4（{\fSimSun¦b0¦i0¦c134¦p2;原始地面} {\fSimSun¦b0¦i0¦c134¦p2;起铺点} {\fSimSun¦b0¦i0¦c134¦p2;地埋式射灯} {\T0.8;A1.04}），但在图纸标注中未使用。 | info
A1.11 |  | 材料表D-03 |  |  | 材料表中定义了材料编号D-03（平面图例 图例样式 LEGEND 非本次装修范围 现有结构墙体、结构柱 NON DESIGN 图例说明 NOTES），但在图纸标注中未使用。 | info
A1.11 |  | 材料表D-05 |  |  | 材料表中定义了材料编号D-05（D-03 天花图例 CODE 代码 LF3 嵌入式可调角射灯 LED 7W /36度 /2700~6000K(调光/调色温){\fArial¦b0¦i0¦c0¦p34;ANGLE - ADJUSTABLE DOWNLIGHT} 600*600灯盘 LAMP PANEL SPECIFICATION 说明），但在图纸标注中未使用。 | info